## Projekt
Kriterium | Punktzahl
| 1 | 2 | 3
Projektgrösse | klein | mittel | gross
Anzahl Wiederholungen | monatlich | 1 mal jährlich | 1 mal in 5 Jahren
Einbezogene Personen | wenige | mittel | viele
Know-how vorhanden | ja | ein wenig | nein
Risiko | gering | mittel | gross
Total Punkte |  |  | 10 Punkte

## Terminplan
|  |  | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-25 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-04-02 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-09
Tätigkeit | Aufwand | Verantwortlich
Spielstruktur besprechen & planen | 3 Tage | Team | bar: 2017-03-15 to 2017-03-17
Programmiersprache definieren | 1 Tag | Team
Lernressourcen beschaffen (Spielinhalt) | 1 Woche | AMI | bar: 2017-03-18 to 2017-03-24
Grundstruktur des Programms entwickeln | 10 Tage | MMA
Lernressourcen ins Programm integrieren | 1 Woche | MMA | bar: 2017-03-28 to 2017-04-03
Programm testen | 2 Tage | PNI
Programm verfeinern, optimieren | 3 Tage | PNI | bar: 2017-04-06 to 2017-04-08
Programm fertigstellen | 1 Tag | PNI